## PROSPETTO A
A. ELABORAZIONE BILANCIO DI GENERE
| Totali gg/uomo | Quota effort individuale | 1 X Dir./Dir. Tecn. | 2 X Primo Tecnologo | 2 X Tecnlogo | 1X CTER IV | 1X CTER V | 1 X CAM VI | TOTALE PER ATTIVITA' | NOTE
1.Introduzione Motivazioni e scopo del documento di genere. | 3 | 0.375 | 152.145 | 171.3675 | 133.56 | 63.1013 | 55.5825 | 50.0138 | 625.77 | IL 10% dell'effort relativo al coordinamento e alla segreteria è stato imputato sul Dir. E sul CAM VI
2.Quadro Normativo | 1 | 0.125 | 50.715 | 57.1225 | 44.52 | 21.0338 | 18.5275 | 16.6713 | 208.59
3.Definizioni BdG, GEP, PAP, ecc. | 3 | 0.375 | 152.145 | 171.3675 | 133.56 | 63.1013 | 55.5825 | 50.0138 | 625.77
4.Presentazione dell’Ispettorato Finalità istituzionali dell’ISIN | 1 | 0.125 | 50.715 | 57.1225 | 44.52 | 21.0338 | 18.5275 | 16.6713 | 208.59
5.Identità di genere dell’Ispettorato Distribuzione di genere del personale, inquadramenti e ruoli con excursus storico 2019-2023 con grafici ed eventuali tabelle Verifica Regolamento Statuto (richiama principio parità di genere ?) | 3 | 0.375 | 152.145 | 171.3675 | 133.56 | 63.1013 | 55.5825 | 50.0138 | 625.77
6.Analisi di contesto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisi contesto esterno: Stakeholder (consulenti, esperti esterni, contatti con EPR, Atenei, Regioni, ONG ecc.) | 3 | 0.375 | 152.145 | 171.3675 | 133.56 | 63.1013 | 55.5825 | 50.0138 | 625.77
Analisi del contesto interno: rif. relazione annuale del CUG | 3 | 0.375 | 152.145 | 171.3675 | 133.56 | 63.1013 | 55.5825 | 50.0138 | 625.77
Governance (consulta, direzione, CUG, OIV, RSPP, ecc.- elementi quantitativi) Benessere organizzativo (elementi qualitativi) | 1 | 0.125 | 50.715 | 57.1225 | 44.52 | 21.0338 | 18.5275 | 16.6713 | 208.59
7.Analisi documenti strategico-gestionali PIAO Bilancio (limite BdG dell’ISIN che non entrerà in questo primo ciclo nel merito della riclassificazione di bilancio, limitandosi ad individuare i capitoli di bilancio “sensibili” o meno alla parità di genere (ad es costi ed entrate non quantificabili in base alla prospettiva di genere, cioe non connessi al genere (codice 0); Costi sensibili al genere, relativi alle misure che hanno un diverso impatto su uomini e donne (codice 1); Costi finalizzati a ridurre le diseguaglianze di genere, relativi alle misure direttamente indirizzate a favorirele pari opportunita e ridurre le diseguaglianze di genere (codice 2)) | 15 | 1.875 | 760.725 | 856.8375 | 667.8 | 315.5063 | 277.9125 | 250.0688 | 3128.85
8.Indicatori qualitativi e quantitativi (vedi INAF, UNI..) | 30 | 3.75 | 1521.45 | 1713.675 | 1335.6 | 631.0125 | 555.825 | 500.1375 | 6257.7
9.Proposta di azioni di miglioramento Identificazione delle situazioni critiche e dii punti di forza che emergono in termini di parità di genere in ISIN, in modo da incentivare la programmazione di misure indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di parità di genere, avviando di fatto il PRIMO ciclo del BdG. | 20 | 2.5 | 1014.3 | 1142.45 | 890.4 | 420.675 | 370.55 | 333.425 | 4171.8
10.Conclusioni Proposta alla Direzione dell’ISIN di misure PROGRAMMATICHE, REGOLAMENTARI, ORGANIZZATIVE, GESTIONALI indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di parità di genere. | 10 | 1.25 | 507.15 | 571.225 | 445.2 | 210.3375 | 185.275 | 166.7125 | 2085.9
Totale parziale FASE A | 93 | 11.625 | 4716.495 | 5312.3925 | 4140.36 | 1956.1388 | 1723.0575 | 1550.4263 | 19398.87
Quota coordinamento e segreteria | 9.3 |  | 471.6495 |  |  |  |  | 155.0426 | 626.6921
Totale FASE A | 102.3 | [7 empty] | 20025.5621

## PROSPETTO B
B. ALTRE ATTIVITA’ CON IMPEGNO DI RISORSE
| Totali gg/uomo | Quota effort individuale | 1 X Dir./Dir. Tecn. | 2 X Primo Tecnologo | 2 X Tecnlogo | 1X CTER IV | 1X CTER V | 1 X CAM VI | TOTALE PER ATTIVITA' | NOTE
B1. Editing grafico Alla fase di stesura segue una successiva fase di editing e di formulazione del progetto grafico, che unira’ alla comunicazione testuale anche quella tramite immagini e fotografie, da demandare alle strutture interne deputate alla Comunicazione o da affidarsi tramite incarico esterno a ditte specializzate. | 8 | 1 | 405.72 | 456.98 | 356.16 | 168.27 | 148.22 | 133.37 | 1668.72
B2. Presentazione del BdG agli Organi (Consulta, Direttore) Il documento finale viene presentato al Direttore ed alla Consulta per la sua discussione e per la promozione di appropriate decisioni correttive della disparita’ di genere. | 3 | 0.375 | 152.145 | 171.3675 | 133.56 | 63.1013 | 55.5825 | 50.0138 | 625.77
B3. Divulgazione interna ed esterna
Il documento può essere successivamente pubblicato. Allo scopo di promuoverne la più ampia diffusione possono essere utilizzati diversi canali, quali la pubblicazione sul sito dell’ISIN, il richiamo sul portale intranet, la pubblicizzazione su opportune mailing list, l’invio agli stakeholders esterni di riferimento, la formulazione di versioni sintetiche e/o cartoline, l’eventuale pubblicazione di copie cartacee da consegnare in occasione di incontri istituzionali, l’organizzazione di eventi di presentazione con focus specifici, eccetera. | 3 | 0.375 | 152.145 | 171.3675 | 133.56 | 63.1013 | 55.5825 | 50.0138 | 625.77 | Per la divulgazione si prevede: 1 seminario del gruppo di BdG (3 gg/uomo) 1 presentazione a OIV, CUG ecc. (3gg/uomo) Attività di diffusione (5 gg/uomo)
Per favorire l’attivazione di un confronto sui risultati esposti nel BdG si propone di adottare una comunicazione modulare, che preveda eventi di presentazione distinti, con focus specifici, rivolti alle diverse classi di stakeholder. | 3 | 0.375 | 152.145 | 171.3675 | 133.56 | 63.1013 | 55.5825 | 50.0138 | 625.77
Ad esempio:
· stakeholder interni: CUG, OIV, medico competente, RSPP, consigliere/a di fiducia, responsabili, personale o gruppi di personale; in relazione al personale la presentazione dei contenuti del BdG può avvenire attraverso l’organizzazione di incontri dedicati nelle varie unità; | 5 | 0.625 | 253.575 | 285.6125 | 222.6 | 105.1688 | 92.6375 | 83.3563 | 1042.95
• stakeholder esterni: Ministeri, altri EPR di ricerca, esercenti, mondo accademico. per tale finalità, è consigliabile il collegamento con la rete dei CUG e con i gruppi di lavoro di altri enti ed organizzazioni che abbiano sviluppato percorsi similari, al fine di promuovere uno scambio di buone pratiche. In particolare, per raggiungere tali destinatari, è suggerita l’organizzazione di presentazioni del BdG durante eventi aperti al pubblico organizzati dall’ISIN in cui si trattino tematiche di genere. | 30 | 3.75 | 1521.45 | 1713.675 | 1335.6 | 631.0125 | 555.825 | 500.1375 | 6257.7
Totale parziale FASE B | 52 | 6.5 | 2637.18 | 2970.37 | 2315.04 | 1093.755 | 963.43 | 866.905 | 10846.68
Quota coordinamento e segreteria | 5.2 |  | 263.718 |  |  |  |  | 86.6905 | 350.4085
Totale FASE B | 57.2 | [7 empty] | 11197.0885

## PROSPETTO TOTALE
| Totali gg/uomo | Quota effort individuale | 1 X Dir./Dir. Tecn. | 2 X Primo Tecnologo | 2 X Tecnlogo | 1X CTER IV | 1X CTER V | 1 X CAM VI | TOTALE PER ATTIVITA' | NOTE
Totale parziale FASE A | 93 | 11.625 | 4716.495 | 5312.3925 | 4140.36 | 1956.1388 | 1723.0575 | 1550.4263 | 19398.87
Quota coordinamento e segreteria | 9.3 | 0 | 471.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0426 | 626.6921
Totale FASE A | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20025.5621
Totale parziale FASE B | 52 | 6.5 | 2637.18 | 2970.37 | 2315.04 | 1093.755 | 963.43 | 866.905 | 10846.68
Quota coordinamento e segreteria | 5.2 | 0 | 263.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6905 | 350.4085
Totale FASE B | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11197.0885
Spese per eventuale contratto esterno | [8 empty] | 13000
Spese per tipografia (stampe brochure) | [8 empty] | 2000
TOTALE | 159.5 | [7 empty] | 46222.6506

## RETRIBUZIONI
| Numero Unità | FASCIA/gradone | retribuzione giornaliera per unità
Dirigente/Dirigente tecnologo | 1 | 7 | 405.72
Primo Tecnologo | 2 | 4 | 228.49
Tecnologo | 2 | 4 | 178.08
CTER IV | 1 | SS | 168.27
CTER V | 1 | S | 148.22
CAM VI | 1 | S | 133.37
TOTALE | 8
Cordinamento/segreteria | 0.1

## GANTT
Pianificazione attività
[6 empty] | Durata del piano | [5 empty] | Inizio effettivo |  |  |  |  | % completamento |  |  |  |  | Effettiva (oltre piano)
ATTIVITÀ | INIZIO ATTIVITA' | DURATA ATTIVITA? | INIZIO EFFETTIVO | DURATA EFFETTIVA | GGI/UOMO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240
FASE A
A1.Introduzione | 1 | 3 | 1 | 7
A2.Quadro Normativo | 1 | 1 | 1 | 7
A3.Definizioni | 1 | 3 | 1 | 7
A4.Presentazione dell’Ispettorato | 8 | 1 | 8 | 7
A5.Identità di genere dell’Ispettorato | 8 | 3 | 8 | 7
A6.Analisi di contesto | 8 | 7 | 8 | 14
A7.Analisi documenti strategico-gestionali | 22 | 15 | 22 | 30
A8.Indicatori qualitativi e quantitativi | 30 | 30 | 30 | 60
A9.Proposta di azioni di miglioramento | 50 | 20 | 50 | 40
A10.Conclusioni | 80 | 10 | 80 | 20
FASE B
B1.Editing grafico | 70 | 8 | 70 | 20
B2.Presentazione del BdG agli Organi (Consulta, Direttore) | 170 | 3 | 170 | 5
B3.Divulgazione interna | 180 | 11 | 180 | 20
B3.Divulgazione esterna | 180 | 30 | 180 | 50